## CHECKLIST V1.0
Numero | secao documento | Descricao | Resultado | NC | data e hora da identificacao da NC | classificacao NC | Prazo Resolucao | Responsavel pela resolucao | Acao Corretiva | Foi Resolvido? | data e hora de escalonamento | data e hora da conclusao da NC | status
1 | Capa | Foi inserido os nomes do Autores? | Não | nao conformidade | 2026-04-08 10:40 | baixa | 2026-04-10 12:27 | Equipe Vitor | na capa, Inserir os nomes dos autores no lugar destinado. | Sim | 2026-04-10 13:02 | 2026-04-14 11:42 | fechado
2 | Capa | Foi inserido o nome do Produto de Software? | Sim | ok
3 | Artefato 1 | Na tabela (Quadro "3 objetivos") o campo NOME Do PRODUTO foi preenchido? | Sim | ok
4 | Artefato 1 | Na tabela (Quadro "3 objetivos") Todas os tres campos da coluna descricao foram preenchidos ? | Não | nao confomidade | 2026-04-08 10:43 | media | 2026-04-10 13:02 | Equipe Vitor | no artefato 1, Preencher os campos vazios da tabela, visto que e necessario as 3 descricoes dos 3 objetivos | Nao | 2026-04-10 13:33 |  | escalonado
5 | Artefato 2 | Na tabela (Quadro “é – não é – faz – não faz”) o campo NOME Do PRODUTO foi preenchido? | Sim | ok
6 | Artefato 2 | Na tabela (Quadro “é – não é – faz – não faz”) o campo (É) foi preenchido? | Sim | ok
7 | Artefato 2 | Na tabela (Quadro “é – não é – faz – não faz”) o campo ( Não É) foi preenchido? | Não | nao confomidade | 2026-04-08 10:48 | baixa | 10/4/2026 - 12:34 | Equipe Vitor | preencher o campo (não e) na tabela (Quadro “é – não é – faz – não faz”), no artefato 2 | Sim | 10/4/2026 - 13:05 | 2026-04-14 11:42 | fechado
8 | Artefato 2 | Na tabela (Quadro “é – não é – faz – não faz”) o campo (Faz) foi preenchido? | Sim | ok
9 | Artefato 2 | Na tabela (Quadro “é – não é – faz – não faz”) o campo (Não faz) foi preenchido? | Sim | ok
10 | Artefato 3 | Na tabela ( Quadro “Visão de Produto”) o campo NOME Do PRODUTO foi preenchido? | Não | nao confomidade | 2026-04-08 10:50 | media | 10/04/2026 - 13:05 | Equipe Vitor | NO artefato 3, Na tabela ( Quadro “Visão de Produto”) preencher o campo NOME Do PRODUTO . | Sim | 10/04/2026 - 13:35 | 2026-04-14 11:42 | fechado
11 | Artefato 3 | Na tabela ( Quadro “Visão de Produto”) o campo CLIENTE-ALVO foi preenchido? | Sim | ok
12 | Artefato 3 | Na tabela ( Quadro “Visão de Produto”) o campo CATEGORIA-SEGMENTO foi preenchido? | Sim | ok
13 | Artefato 3 | Na tabela ( Quadro “Visão de Produto”) o campo BENEFÍCIO-CHAVE foi preenchido? | Não | nao confomidade | 2026-04-08 10:54 | alta | 2026-04-14 12:07 | Equipe Vitor | NO artefato 3, Na tabela ( Quadro “Visão de Produto”) preencher o campo beneficio-chave . | Sim |  | 2026-04-14 11:42 | fechado
14 | Artefato 3 | Na tabela ( Quadro “Visão de Produto”) o campo DIFERENCIADO-CHAVE foi preenchido? | Sim | ok
15 | Artefato 3 | Na tabela ( Quadro “Visão de Produto”) o campo META-VALOR foi preenchido? | Sim | ok
16 | Artefato 4 | Na tabela ( "PRODUCT BACKLOG BUILDING") o campo PRODUCT NAME foi preenchido? | Sim | ok
17 | Artefato 4 | Na tabela ( "PRODUCT BACKLOG BUILDING") o campo PROBLEMS foi preenchido? | Sim | ok
18 | Artefato 4 | Na tabela ( "PRODUCT BACKLOG BUILDING") o campo PERSONAS foi preenchido? | Sim | ok
19 | Artefato 4 | Na tabela ( "PRODUCT BACKLOG BUILDING") o campo FEATURES foi preenchido? | Sim | ok
20 | Artefato 4 | Na tabela ( "PRODUCT BACKLOG BUILDING") o campo EXPECTATIONS foi preenchido? | Sim | ok
21 | Artefato 4 | Na tabela ( "PRODUCT BACKLOG BUILDING") o campo PBI:PRODUCT BACKLOH ITENS foi preenchido? | Sim | ok
22 | Artefato 5 | Nas tabelas ("HISTORIA DO USUARIO"): o campo PBI foi preenchido? | Sim | ok
23 | Artefato 5 | Nas tabelas ("HISTORIA DO USUARIO"): no campo COMO/POSSO/PARA foram preenchidos o COMO? | Não | nao confomidade | 2026-04-08 11:00 | baixa | 4/10/2026 - 12:38 | Equipe Vitor | artefato 5, Nas tabelas ("HISTORIA DO USUARIO"),na HISTÓRIA DO USUÁRIO 1 - PBI: Fazer cadastro no sistema preencher o campo COMO . | Sim | 4/10/2026 - 13:06 | 2026-04-14 11:42 | fechado
24 | Artefato 5 | Nas tabelas ("HISTORIA DO USUARIO"): no campo COMO/POSSO/PARA foram preenchidos o POSSO? | Não | nao confomidade | 2026-04-08 11:01 | baixa | 2026-04-10 12:39 | Equipe Vitor | artefato 5, Nas tabelas ("HISTORIA DO USUARIO"), na HISTÓRIA DO USUÁRIO 1 - PBI: Fazer cadastro no sistema preencher o campo POSSO . | Sim | 2026-04-10 13:07 | 2026-04-14 11:42 | fechado
25 | Artefato 5 | Nas tabelas ("HISTORIA DO USUARIO"): no campo COMO/POSSO/PARA foram preenchidos o PARA? | Sim | ok
26 | Artefato 5 | Nas tabelas ("HISTORIA DO USUARIO"): o campo dos CRITERIOS DE ACEITE foram preenchidos com DADO QUE? | Sim | ok
27 | Artefato 5 | Nas tabelas ("HISTORIA DO USUARIO"): o campo dos CRITERIOS DE ACEITE foram preenchidos com QUANDO? | Sim | ok
28 | Artefato 5 | Nas tabelas ("HISTORIA DO USUARIO"): o campo dos CRITERIOS DE ACEITE foram preenchidos com ENTAO? | Sim | ok
29 | Artefato 6 | Foi inserido uma ou mais figuras com o MODELO RELACIONAL ? | Sim | ok
30 | Artefato 7 | Caso exista o DIAGRAMA DE CLASSES, foi inserido uma ou mais figuras? | não se aplica | \
31 | Artefato 8 | Foi inserido uma ou mais figuras com o DIAGRAMA DE ATIVIDADES ? | Sim | ok
32 | Referencias Bibliograficas | Foram inseridas as referencias Bibliograficas? | Sim | ok
|  | N° total de NCF |  | 0 |  |  | NCF Não aplicáveis nesta avaliação |  | Aderência
|  | Advertência ¦ Não se aplica |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0-60%
|  | Baixa ¦ |  | 4 |  | 7 | N° de pontos de avaliação |  | 61-90%
|  | Media ¦ |  | 2 |  |  | 30 |  | 91-100%
|  | Alta ¦ |  | 1
[7 empty] | Aderência ao Processo |  | 78.12%
24
7

## EMAIL_NAO_CONFORMIDADE(1) (hidden)
Solicitação de não confromidade
projeto | RELAÇÃO DE ARTEFATOS ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO Vai
responsavel pela resolucao | Equipe Vitor
data da 1 resolucao | 2026-04-10 11:57 | data resolucao |  | 2026-04-10 13:02
numero escalonamento | 1
reponsavel por qa | Mateus Domingues
Descricao | Classificacao |  | Acao corretiva indicada
Na campa do projeto, foi inserido os nomes do Autores? | baixa - 30 minutos |  | na capa, Inserir os nomes dos autores no lugar destinado.
Historico de escalonamento | superior responsavel |  | prazo resolucao
1 | Professora Kelly |  | 2026-04-10 13:02
Observacoes
...

## EMAIL_NAO_CONFORMIDADE (2)
Solicitação de não confromidade
projeto | RELAÇÃO DE ARTEFATOS ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO Vai
responsavel pela resolucao | André - Maria - Vitor - Yasmin
data da 1 solicitacao | 2026-04-10 12:02 | data escalonamento |  | 2026-04-14 12:00
numero escalonamento | 1
reponsavel por qa | Mateus Domingues
Descricao | Classificacao |  | Acao corretiva indicada
Na tabela (Quadro "3 objetivos") Todas os tres campos da coluna descricao foram preenchidos ? | media - 1 horas |  | no artefato 1, Preencher os campos vazios da tabela, visto que e necessario as 3 descricoes dos 3 objetivos
Historico de escalonamento | superior responsavel |  | prazo resolucao
1 | professora kelly |  | 2026-04-14 13:00
Observacoes
...

## EMAIL_NAO_CONFORMIDADE (3) (hidden)
Solicitação de não confromidade
Projeto | "RELAÇÃO DE ARTEFATOS ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO Vai"
Responsavel pela resolucao | André - Maria - Vitor - Yasmin
Data da 1° Solicitação | 10/4/2026 - 12:04 | data resolucao |  | 10/4/2026 - 13:05
Numero escalonamento | 1
Reponsavel por QA | Lucas Oliveira -Mateus Domingues - Matheus Horning - Victor Gustavo
Descricao | Classificacao |  | Acao corretiva indicada
Na tabela (Quadro “é – não é – faz – não faz”) o campo ( Não É) foi preenchido? | Baixa - 30 minutos |  | Preencher o campo (não e) na tabela (Quadro “é – não é – faz – não faz”), no artefato 2
Historico de escalonamento | superior responsavel |  | prazo resolucao
1 | professroa kelly |  | 10/4/2026 - 13:05
Observacoes
...

## EMAIL_NAO_CONFORMIDADE (4) (hidden)
Solicitação de não confromidade
Projeto | "RELAÇÃO DE ARTEFATOS ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO Vai"
Responsavel pela resolucao | André - Maria - Vitor - Yasmin
Data da 1° Solicitação | 10/04/2026 - 12:05 | data resolucao |  | 10/04/2026 - 13:35
Numero escalonamento | 1
Reponsavel por QA | Lucas Oliveira - Mateus Domingues - Matheus Horning - Victor Gustavo
Descricao | Classificacao |  | Acao corretiva indicada
Na tabela ( Quadro “Visão de Produto”) o campo NOME Do PRODUTO foi preenchido? | Média - 1 Hora |  | NO artefato 3, Na tabela ( Quadro “Visão de Produto”) preencher o campo NOME Do PRODUTO .
Historico de escalonamento | superior responsavel |  | prazo resolucao
1 | professora kelly |  | 10/04/2026 - 13:35
Observacoes
...

## EMAIL_NAO_CONFORMIDADE (5) (hidden)
Solicitação de não confromidade
projeto | RELAÇÃO DE ARTEFATOS DE ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO vai
responsavel pela resolucao | ANDRE - MARIA - VITOR, YASMIM
data da 1 solicitacao | 2026-04-10 12:07 | data resolucao |  | 2026-04-14 12:07
numero escalonamento | 1
reponsavel por qa | Lucas Oliveira - Mateus Domingues - Matheus Horning - Victor Gustavo
Descricao | Classificacao |  | Acao corretiva indicada
Na tabela ( Quadro “Visão de Produto”) o campo BENEFÍCIO-CHAVE foi preenchido? | ALTA - 1 Dia |  | NO artefato 3, Na tabela ( Quadro “Visão de Produto”) preencher o campo beneficio-chave .
Historico de escalonamento | superior responsavel |  | prazo resolucao
1 | professora kelly |  | 2026-04-14 12:07
Observacoes
...

## EMAIL_NAO_CONFORMIDADE (6) (hidden)
Solicitação de não confromidade
projeto | RELAÇÃO DE ARTEFATOS DE ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO vai
responsavel pela resolucao | EQUIPE VITOR
data da 1 solicitacao | 4/10/2026 - 12:08 | data resolucao |  | 4/10/2026 - 13:06
numero escalonamento | 1
reponsavel por qa | LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
Descricao | Classificacao |  | Acao corretiva indicada
Nas tabelas ("HISTORIA DO USUARIO"): no campo COMO/POSSO/PARA foram preenchidos o COMO? | BAIXA - 30 minutos |  | artefato 5, Nas tabelas ("HISTORIA DO USUARIO"),na HISTÓRIA DO USUÁRIO 1 - PBI: Fazer cadastro no sistema preencher o campo COMO .
Historico de escalonamento | superior responsavel |  | prazo resolucao
1 | professora kelly |  | 4/10/2026 - 13:06
Observacoes
...

## EMAIL_NAO_CONFORMIDADE (7)
Solicitação de não confromidade
projeto | "RELAÇÃO DE ARTEFATOS ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO Vai"
responsavel pela resolucao | André - Maria - Vitor - Yasmin
data da 1 solicitacao | 2026-04-10 12:09 | data resolucao(escalonamento) |  | 2026-04-10 13:07
numero escalonamento | 1
reponsavel por qa | Lucas Oliveira - Mateus Domingues - Matheus Horning - Victor Gustavo
Descricao | Classificacao |  | Acao corretiva indicada
Nas tabelas ("HISTORIA DO USUARIO"): no campo COMO/POSSO/PARA foram preenchidos o POSSO? | BAIXA - 30 minutos |  | artefato 5, Nas tabelas ("HISTORIA DO USUARIO"), na HISTÓRIA DO USUÁRIO 1 - PBI: Fazer cadastro no sistema preencher o campo POSSO .
Historico de escalonamento | superior responsavel |  | prazo resolucao
1 | professora kelly |  | 2026-04-10 13:07
Observacoes
...